Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 91»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

«Сокращение времени подготовки педагога к организованной образовательной деятельности»

(название лин-проекта)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждение «Детский сад № 91» Мусохранова Людмила Каземировна  (ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мусохранова Л.К.  (подпись) (И.О. Фамилия) |  | |  |
| Общие данные:  Заказчик: Мусохранова Людмила Каземировна, заведующая ДОО  Процесс: подготовка педагога к организованной образовательной деятельности  Границы процесса: от сбора материала для ООД до его проведения  Руководитель лин-проекта Большева Татьяна Алексеевна, старший воспитатель  (8-(3843)-54-60-44; 8-923-624-97-98)  Команда лин-проекта: Скитневская Любовь Юрьевна, воспитатель;  Скворцова Татьяна Геннадьевна, учитель – логопед;  Козырева Ольга Викторовна, учитель – логопед;  Мотохина Елена Ивановна, учитель – логопед;  Кривенко Анастасия Олеговна, учитель – логопед.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Обоснование:   1. Длительный процесс подготовки педагога к проведению организованной образовательной деятельности. 2. Повышенная эмоциональная нагрузка на педагога. | |
| **Цели и эффекты:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование**  **цели, ед. изм.** | **Текущий показатель** | **Целевой**  **показатель** | | Сокращение времени подготовки педагога к организованной образовательной деятельности |  |  | | Разработка системы хранения дидактического материала для подготовки к организованной образовательной деятельности | нет | да |   Эффекты:  Улучшение эмоционального благополучия педагогов. | | **Сроки:**  1. Согласование паспорта лин-проекта – «5» сентября 2019г.  2. Картирование текущего состояния (с « 09» сентября2019 г. по «13» сентября 2019г.)  3. Анализ проблем и потерь (с «16» сентября 2019 г. по «27» сентября 2019.)  4. Составление карты целевого состояния (с «30» сентября 2019 г. по «11» октября 2019 г.)  5. Разработка плана мероприятий (с «14» октября 2019 г. по «25» октября 2019 г.)  6. Защита плана мероприятий (с «28» октября 2019 г. по «31» октября 2019 г.)  7. Внедрение улучшений (с «01» ноября 2019 г. по «31» декабря 2019 г.)  8. Мониторинг результатов (с «13» января 2020г. по «03» февраля 2020г. г.)  9. Закрытие лин-проекта (с «03» февраля 2020г г. по «28» февраля 2020г г.)  10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «03» марта2020г.  по «13» марта 2020г.) | |