|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Карточка проекта**  **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ДС № 20 «Калинка»**  **«Создание рациональной системы работы с табелями посещаемости»** | |  |
| **УТВЕРЖДАЮ:**  Заведующий МБДОУ  ДС № 20 «Калинка»    **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Гехт Е.А.  (подпись) |  | | **УТВЕРЖДАЮ:**  Педагог-психолог  ДС № 20 «Калинка»  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Малахова Н.А.  (подпись) |
| **Общие данные:**  Заказчик: Гехт Елена Анатольевна, заведующий  Процесс: Уменьшение времени обработки табелей посещаемости детей  Границы процесса: от поступления табелей в МБДОУ ДС №20 «Калинка» до сдачи табелей и сводной ведомости  Руководитель проекта Малахова Наталия Александровна, педагог-психолог  Команда проекта: Мишукова Валентина Ивановна, заместитель заведующего по АХЧ, Жилякова Анастасия Валерьевна, педагог дополнительного образования, Логачева Татьяна Владимировна, воспитатель, Пидойма Софья Валериевна, секретарь учебной части  Антонова Татьяна Николаевна, старшая медсестра | | **Обоснование:**   1. Длительный процесс сбора заполненных табелей. 2. Трудозатратный и трудоемкий процесс в заполнении табелей и составлении сводной ведомости. 3. Отсутствие системы внесения данных в оцифрованные формы. 4. Наличие конфликтных ситуаций между сотрудниками. | |
| **Цели и эффекты:**  Цель: Разработка и организация системы работы по составлению и своевременной сдаче табелей и сводной ведомости  Результат: Сокращение времени заполнения и сдачи табелей для подсчета общей информации по посещаемости ДОУ с 6 часов до 1 часа.  Сокращение времени подсчета данных по табелям с 4 часов до 1 часа**.** | | **Сроки:**   1. Защита карточки проекта 24.05.2018 2. Картирование 28.05.2018 3. Анализ текущей ситуации 28.05.2018 4. Определение конкретных проблем 28.05.2018 5. Нахождение путей решения и разработка плана мероприятий («дорожной карты») с 28.05.2018 по 31.05.2018 6. Защита проекта 13.06.2018 7. Реализация проекта 18.06.2018- 01.09.2019 8. Закрытие проекта 01.09.2019 | |