**Управление образования Администрации Ижморского муниципального района**

**МКДОУ Ижморский детский сад №2**

**«Стандартизация процесса подготовки педагогов к аттестационным испытаниям»**

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления образования Администрации Ижморского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. Н. Завизионова

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МКДОУ

Ижморского детского сада №2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я. В. Черень

|  |  |
| --- | --- |
| **Общие данные:**  Заказчик: Заведующая МКДОУ Ижморский детский сад №2  Процесс:подготовка педагогов к аттестационным испытаниям  Граница процесса: от подготовки до подачи заявления в центр экспертизы.  Руководитель проекта: старший воспитатель Л.П. Полторацкая.  Команда проекта: Л.П.Полторацкая, Е.Н. Митрохина, О.И. Кретинина, Е.С. Гвоздева. | **Обоснование:**   1. Работа с портфолио на бумажном носителе. 2. Несоответствие содержание портфолио с критериями соответствующей категории. 3. Потеря времени на исправление и корректировку заявления 4. Перемещение между кабинетами для уточнения и корректировки информации. 5. Отсутствие стандарта подготовки к аттестации педагогов. |
| **Цели и эффекты:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование цели, ед. изм. | Текущий показатель | Целевой показатель | | Электронного портфолио | Отсутствует | Наличие | | Критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории подготовки к аттестационным испытаниям | Отсутствует | Наличие | | Сокращение временных затрат педагогов на подготовку к аттестационным испытаниям | 113ч. 41 мин. | 52 ч. 31 мин. | | Эффекты: сокращение временных затрат педагогов на подготовку к аттестационным испытаниям. | | | | **Сроки:**  1.Защита карточки проекта – 10 октября 2019г.  2.Анализ текущей ситуации (с 01.10.2019п. по 30.10.2019г.)  - разработка текущей карты процесса ( 01.10.2019г. по 04.10.2019г.  - поиск и выявления проблем (с 07.10. 2019г. по 11.10.2019г)  - разработка целевой карты процесса ( с 16.10.2019г. по 19.10. 2019г.)  - разработка «дорожной карты» реализации проекта (с 20.10.2019г. по 24.10.2019г)  3. Внедрение улучшений (с 28.10.2019г. по 30.11.2019г.)  4. Закрытие проекта 30 ноября 2019г.  5. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 28.10.2019г. по 30.11.2019г.) |